OPERATIVE COMMS PLAN  ·  90 DAYS  ·  ALPHA BRAVE

Da 7 a 1.000.

Il piano operativo per chiudere la fase Alpha Brave in 90 giorni a budget zero, con time-to-first-win sotto i 30 giorni come metrica nord-stella.

NORTH-STAR METRIC Time-to-first-win ≤ 30 giorni per ogni nuovo utente registrato. Tutto il piano editoriale, le tattiche di acquisizione, gli airdrop seed e le features di prodotto vengono ottimizzati intorno a questa singola metrica. Senza questo, il funnel cala dopo i 60 giorni e non chiudiamo Alpha Brave.

VINCOLI DI PARTENZA Budget marketing: zero (bootstrap). Stack canali: organic-only (X, Telegram, Reddit, blog SEO). Geografia: Italia + Kaspa global community. Tempo founder: ~50% disponibilità marketing. ROBY (questa AI) full-time. Postmark in attesa approvazione = blocca email automatiche.

Contenuto

1.	Diagnosi di partenza & ipotesi

2.	Strategia in una pagina

3.	Personas & segmenti target

4.	Funnel di acquisizione & retention

5.	Mese 1 — Foundations & first-win

6.	Mese 2 — Crescita organica & referral loop

7.	Mese 3 — Scaling, primo airdrop reale, exit Alpha Brave

8.	Canali — playbook per ognuno

9.	Contenuti & content pillars

10.	KPI dashboard & tracking

11.	Rischi & mitigazioni

# 1. Diagnosi di partenza & ipotesi

Lo stato a 27 aprile 2026 è chiaro: AIROOBI ha 7 utenti reali, principalmente conoscenze del founder, che non hanno ancora compreso il prodotto. Il sito istituzionale è live, la dApp è funzionante, lo scoring v5 è deployato, esistono 38 articoli SEO già pubblicati, ma nessun airdrop reale è stato eseguito. La community pubblica è inesistente.

Questo non è un problema di prodotto — il prodotto regge. È un problema di distribuzione. Il piano dei prossimi 90 giorni è interamente di distribuzione.

## 1.1 Tre ipotesi che guidano il piano

- Il valore percepito è alto, il time-to-payoff è troppo lungo. Un utente nuovo che non ottiene una vittoria/dopamina entro 14-30 giorni esce. Va costruito un primo win artificiale veloce.

- Il pubblico crypto-Italia è sottoservito. Esiste un cluster di holder Kaspa italiani su Telegram + Discord che oggi non ha alcun progetto consumer da seguire. AIROOBI può essere quello.

- Il founder ha più leva del marketing classico. Tommaso founder-led storytelling vale più di qualunque ad. Ogni post, video, intervista fatta da lui personalmente performa 4-10x rispetto a contenuti istituzionali.

# 2. Strategia in una pagina

Il piano sta in una formula:

EQUAZIONE OPERATIVA 1.000 utenti = (Founder-led storytelling × Crypto-Italia community) + (Seed airdrop × First-win velocità) × Referral loop

## 2.1 Le 4 leve

| Leva | Cosa fa | Tempo founder/sett | Risultato atteso M3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Founder storytelling | Daily X/Telegram da Tommaso, 2 long-form/mese, 1 podcast/AMA | 5-7 ore | 300-500 utenti da X/TG |
| Community organica IT | Presenza in 8-10 gruppi crypto Italia + creazione canale TG ufficiale | 2-3 ore | 200-300 utenti da TG/discord |
| Seed airdrop & velocità | AIROOBI mette in palio 3-5 oggetti propri €100-500, blocchi 2 ARIA, draw veloci | ROBY drive | 150-200 utenti da WoM |
| Referral loop attivo | Welcome 1.000 ARIA + 5 ROBI usato come arma. Bonus referral 5+5 ROBI | 0 (automatico) | 150-200 utenti via referral |

MIX REALISTICO 300+200+150+150 ≈ 800 utenti aggiuntivi in 90 giorni dal Mese 0 (7 utenti) → ~807 utenti M3. Per arrivare a 1.000 serve UN evento moltiplicatore: un'apparizione in podcast crypto-IT, un articolo su CoinTelegraph IT, o un retweet di un Kaspa core dev. Lo provochiamo deliberatamente nel Mese 2.

# 3. Personas & segmenti target

Tre personas — nei primi 90 giorni puntiamo solo alle prime due. La terza (mass-market consumer) viene dopo Stage 1.

## 3.1 "Marco" — il crypto-curioso italiano stanco della speculazione

| Profilo | Dettagli |
| --- | --- |
| Età · Stato | 28-42 · maschio in maggioranza · lavoratore tech/freelance/imprenditore piccolo |
| Comportamento | Holder ETH/BTC/Kaspa. Investe €100-1.000/mese. Frustato dalle perdite di token che "non fanno nulla". |
| Cosa cerca | Casi d'uso reali del crypto. Asset-backed. Trasparenza. Bassa barriera. Italian-speaking community. |
| Dove è | X (segue Kaspa core dev), Telegram (gruppi crypto Italia, Kaspa IT), Reddit r/kaspa, blog Bitfinex/Cointelegraph IT |
| Hook che funziona | "Realizza il tuo desiderio + ROBI ≥95% PEG = mai zero in mano. Asset-backed by design, NON casinò." |
| Frizione | Crypto-fatigue. Diffidenza generale. Vuole vedere prima dei screenshot di vittoria reale. |

## 3.2 "Giulia" — la conoscenza del founder che oggi è registrata e non capisce

| Profilo | Dettagli |
| --- | --- |
| Età · Stato | 25-50 · mix gender · NON crypto-native · si è registrata per amicizia |
| Comportamento | Si è registrata, magari ha fatto 1-2 check-in, poi non è tornata. Non capisce ARIA/ROBI/Kaspa. |
| Cosa cerca | Vincere qualcosa di reale. Capire in 60 secondi. Avere fiducia che non sia una truffa. |
| Dove è | WhatsApp/Instagram con il founder. Reach 1-to-1, non massa. |
| Hook che funziona | "Hai 1.000 ARIA gratis sul tuo account. Vai a /vendi e fai check-in oggi: ti regalo io l'attivazione del primo airdrop seed." |
| Frizione | Non capisce il ROBI. Pensa sia gioco d'azzardo. Non vuole farsi giudicare se "perde". |

## 3.3 "Andrea" — il consumer mass-market (POST-Alpha Brave, no in 90gg)

Lo segniamo per memoria. Andrea è chi cerca un iPhone scontato, naviga su Subito/eBay, non ha crypto, si fida di brand. Per lui il prodotto va presentato come "fair commerce", non come crypto. Lo apriamo solo dopo aver chiuso Alpha Brave.

# 4. Funnel di acquisizione & retention

Il funnel ha 5 step. Ogni step ha un drop-off atteso e un'azione di ottimizzazione.

| Step | Cos'è | Drop-off atteso | Azione di ottimizzazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Awareness | Vede AIROOBI per la prima volta (X post, articolo, AMA, post amico) | — | Founder-led content + headline X/Telegram thread |
| 2. Click | Visita airoobi.com/landing | 60-70% | Hero clear, video 30-60s, CTA "Apri account" sopra fold |
| 3. Signup | Crea account, conferma email (quando Postmark live) | 40-50% | Signup ridotto a email+pw. Welcome 1.000 ARIA in evidenza. |
| 4. First action | Faucet claim, daily check-in, prima visita airdrop list | 30-40% | Onboarding wizard 3-step, push notification d1, gamified streak |
| 5. First win/payoff | Primo airdrop vinto o ROBI redemption visibile | 60-80% | Seed airdrop entry-level (€100-500, blocchi 2 ARIA, 50-100 partecipanti) |

NUMERI TARGET CONSERVATIVI Awareness 50.000 impression in 90gg → 5.000 click (10%) → 2.000 signup (40%) → 1.200 first-action (60%) → ~800 utenti che restano oltre i 30gg + ~200 utenti diretti (referral, WoM, founder network) = 1.000 utenti M3.

# 5. Mese 1 (giorni 1-30) — Foundations & first-win

OBIETTIVO MESE 1 Mettere in campo l'infrastruttura comms (canali ufficiali, content cadence, primo seed airdrop seedato AIROOBI). Target utenti M1: 7 → 150-200.

## 5.1 Settimana 1 — set-up & launch infrastructure

- Aprire e brandizzare canale Telegram ufficiale @AirooobiIT (header gold/black, bot benvenuto con FAQ + welcome ARIA tutorial).

- Aprire profilo X @airoobi_official: 5 pinned thread (cos'è, fair airdrop, ROBI, Kaspa why, founder story).

- Pubblicare landing teaser "/diventa-alpha-brave" — copy + form signup + countdown a 1.000 utenti.

- Pubblicare 3 articoli blog SEO già pronti su /blog: scegliere dai 38 esistenti i 3 con keyword più rispondenti (cos-e-airoobi-piattaforma-airdrop-equi, alpha-brave-primi-1000-utenti, fair-airdrop-cosa-significa-davvero).

- Founder pubblica thread X di lancio: "Per 5 anni ho costruito qualcosa in silenzio. Oggi lo apro a 1.000 persone. /thread"

- Activare WhatsApp broadcast a tutte le conoscenze del founder: messaggio personalizzato + link landing alpha-brave.

- Set-up tracking: UTM su tutti i link, evento custom "signup_completed" + "first_checkin" in events table.

## 5.2 Settimane 2-3 — first seed airdrop

AIROOBI mette in palio il primo oggetto: un AirPods Pro o equivalente, valore ~€250. Block price 2 ARIA. Apertura airdrop con countdown 14 giorni, 100 partecipanti target.

PERCHÉ SERVE ASSOLUTAMENTE Un airdrop completato pubblicamente è il primo screenshot di vittoria reale. Senza, ogni claim è teoria. Investiamo €250 di tasca founder/AIROOBI per generare una storia che vale 1000x in trust building.

- Annunciare il seed airdrop su X + TG il giorno 8: thread spiegazione + countdown + welcome ARIA come trampolino.

- Daily update sull'airdrop: chi sta partecipando, quante ARIA in gioco, deadline.

- Streaming live del draw a deadline (Twitch/YouTube/X live, 30 min): il founder esegue il draw dal panel ABO.

- Vincitore intervistato (testo o breve video) — caso d'uso reale che diventa il primo asset comunicativo durevole.

- Articolo blog post-draw: "Il primo airdrop AIROOBI: cronaca, math, lezioni".

## 5.3 Settimana 4 — momentum check & content cadence

- Pubblicare il post-mortem del primo seed airdrop (formato articolo + thread X + post Telegram).

- Aprire il secondo seed airdrop, valore €100-300, durata più breve (7 gg) per accelerare cycle time.

- Iniziare la cadenza di contenuti regolare: 1 thread X/sett dal founder, 1 articolo blog/sett da ROBY, 3 post TG/sett (mix news, education, behind-scenes).

- Prima review KPI dashboard: registrati, daily active, % che hanno fatto check-in, % che hanno comprato blocchi seed.

# 6. Mese 2 (giorni 31-60) — Crescita organica & referral loop

OBIETTIVO MESE 2 Attivare il moltiplicatore esterno (podcast, AMA, retweet ecosistema Kaspa) e accendere il referral loop come canale dominante. Target utenti M2: 200 → 500.

## 6.1 Tactics weekly

| Settimana | Founder activity | Community activity | Content / Asset |
| --- | --- | --- | --- |
| W5 | 1 thread tecnico fairness su X. Pitch 2 podcast crypto-IT. | AMA in 1 gruppo TG Kaspa global. | Articolo "Come funziona lo scoring v5 (per non-tech)" |
| W6 | Apparizione in 1 podcast crypto-IT. Reply su 5+ thread X di Kaspa core dev. | Lancio referral race 14gg: top 10 referrer = NFT badge esclusivo + menzione. | Video 90s spiegazione AIROOBI loop (ROBY-prodotto) |
| W7 | 1 long-form Medium/Substack: "Why we built AIROOBI on Kaspa". Outreach a 3 newsletter crypto-EU. | Post-mortem secondo seed airdrop. Vincitore intervistato. | Aggiornamento landing alpha-brave con counter "X / 1.000 utenti" |
| W8 | Pitch a 1 redazione (CoinTelegraph IT, Cripto.net, IlBitcoin). Founder ospite in TG community partner. | Lancio terzo seed airdrop, valore più alto (€500-800), block price 5 ARIA. | Newsletter mensile (se Postmark live) + recap KPI pubblico |

## 6.2 Referral loop — dettaglio meccanica

Il referral è già implementato (5 ROBI inviter + 5 ROBI invitato). L'amplificatore di Mese 2 è una "referral race":

- Periodo: 14 giorni (W5-W6).

- Obiettivo: top 10 referrer per inviti completati (utente registrato + primo check-in).

- Premi: 1° posto = NFT badge esclusivo "Alpha Brave Recruiter" + 100 ROBI bonus + menzione su X. 2°-10° = badge + 25 ROBI.

- Comunicazione: leaderboard live aggiornata su Telegram pinned + landing /referral.

- Costo: zero (NFT mintabili, ROBI sono ledger interno).

- Ipotesi: 50 partecipanti seri, 5 referral medi a testa = 250 nuovi utenti dal solo referral race.

# 7. Mese 3 (giorni 61-90) — Scaling, primo airdrop reale, exit Alpha Brave

OBIETTIVO MESE 3 Eseguire il primo airdrop reale con seller esterno (non più seed AIROOBI), chiudere a 1.000 utenti, preparare narrativa per investor pitch. Target utenti M3: 500 → 1.000+.

## 7.1 Il primo airdrop con seller esterno

La transizione dall'airdrop seed (oggetto AIROOBI) all'airdrop con seller esterno è il segnale che il marketplace funziona. È il momento più delicato del piano e va orchestrato.

- W9 — selezione seller: Tommaso identifica 3 persone della sua rete che hanno un oggetto da vendere (orologio, gioiello, gadget tech, valore €500-1.500). Ne sceglie uno con il profilo più adatto a storytelling.

- W9 — onboarding seller: il seller entra come early-adopter speciale. Tommaso lo accompagna nel form vendi.html. Primo storytelling: "Marco ha messo in palio il suo Rolex".

- W10 — comunicazione lancio: il primo airdrop reale è un evento. Daily X thread, TG pinned, referral race specifica per questo airdrop, AMA con il seller stesso.

- W11 — engagement live: countdown 14 giorni, leaderboard partecipanti, posizione live, spiegazione math (link al technical companion per chi vuole approfondire).

- W12 — draw + payout: streaming live del draw, intervista vincitore + seller, articolo cronaca, video edit per X. Il payout in KAS al seller diventa la prova economica più importante del piano.

## 7.2 Investor narrative prep

Le ultime 2 settimane di Mese 3 servono anche per preparare la narrativa investor con dati reali da pitchare. Focus:

- 1.000+ utenti registrati certificati (screenshot dashboard).

- Almeno 1 airdrop reale completato con seller esterno (case study).

- Almeno 1 referral race con conversion rate misurato.

- Almeno 1 apparizione media (podcast/articolo) come social proof.

- Update del pitch deck con sezione "traction Q2 2026" aggiornata.

# 8. Canali — playbook per ognuno

## 8.1 X (Twitter) — il canale primario

X è il canale dove il founder costruisce reputation crypto-tech globale. È anche dove la community Kaspa vive.

| Voce | Linea guida |
| --- | --- |
| Frequenza | 1 thread/sett dal founder (sabato mattina). 1-2 reply/giorno a Kaspa core dev e crypto IT. |
| Format vincente | Thread 8-12 tweet. Apre con storia o problema, chiude con CTA e link landing. Visual: screenshots dell'app, mai stock. |
| Tone | Founder-first persona. Italiano per audience IT, inglese per pitch a Kaspa global. |
| Da evitare | Hashtag spam. Engagement bait. Reply asse "GM" o crypto-meme generic. |
| KPI | Followers gain settimanale, click-to-landing, signup attribuibili via UTM |

## 8.2 Telegram — community core italiana

| Voce | Linea guida |
| --- | --- |
| Canale ufficiale | @AirooobiIT — broadcast (1-3/giorno). Solo annunci e contenuti curati. Niente chat libera. |
| Gruppo discussione | @AirooobiITChat — chat libera, moderato da ROBY (auto + founder spot-check). |
| Frequenza canale | Mattina: news/educativo. Pomeriggio: behind-scenes / dev update. Sera: poll o domanda community. |
| Cosa funziona | Recap weekly KPI utenti. Spiegazioni "cos'è X in 60 secondi". Vittorie airdrop pubblicate live. |
| KPI | Iscritti settimanali, message views, click esterni, conversion canale → registrati |

## 8.3 Blog SEO — pubblicazione + amplificazione

Già esistono 38 articoli pubblicati. Vanno fatti due cose: (1) re-promo dei migliori e (2) creazione di nuovi articoli per parole chiave non coperte.

- Audit SEO: identificare i 5 articoli con migliore organic traffic e i 5 con keyword competitive ma copy debole.

- Re-share weekly su X + TG di 1 articolo "evergreen" alla settimana.

- Nuovi articoli: 1/sett da ROBY (90gg = 12 nuovi articoli). Focus su: post-mortem airdrop, case study, comparativi, deep-dive engine.

- Pubblicare anche su Medium e Substack (cross-posting) per reach addizionale.

## 8.4 Reddit — gioco lungo, ma ad alto intent

r/kaspa ha audience di nicchia ma altamente qualificata. r/CryptoCurrency e r/CryptoTechnology sono più tossici ma con potential di viralità.

- 1 post tecnico/mese su r/kaspa: aggiornamento di sviluppo, AMA programmato, post-mortem airdrop.

- Mai posting promozionale diretto. Sempre value-first (educational + minimal CTA).

- Engagement quotidiano del founder/ROBY: 2-3 reply value-add a thread esistenti.

- Tracciare carefully — un solo post che va a 200+ upvote vale 50+ utenti qualificati.

## 8.5 Discord — opzionale Mese 2+

Discord ha ROI inferiore al Telegram per audience IT, ma è dove vive parte della Kaspa core community globale. Apri solo se entriamo in conversazione con un Kaspa partner ufficiale.

## 8.6 Email (post-Postmark)

Bloccato fino a Postmark approvato. Quando attivo: newsletter monthly recap + transactional (welcome, draw notification, ROBI redemption confirmation).

# 9. Content pillars & calendario editoriale

Ogni contenuto cade in uno di 5 pillar. Il mix settimanale è 2:1:1:1:1 — 2 educational, 1 founder-story, 1 community/social proof, 1 product update, 1 behind-the-scenes.

| Pillar | Cosa contiene | % mix settimanale | Esempi |
| --- | --- | --- | --- |
| Educational | Spiegare ARIA/ROBI/Kaspa/scoring/fairness in modo accessibile | 33% | "Cos'è il ROBI in 90 secondi" · "Perché su Kaspa" |
| Founder story | Il founder racconta, in prima persona, il why e il come | 17% | "Perché ho lasciato il mio lavoro" · "Il giorno in cui ho deciso il pity" |
| Community / social proof | Vittorie, testimonianze, milestone utenti | 17% | Vincitore seed airdrop · Counter "700 alpha brave su 1000" |
| Product update | Cosa cambia nell'app, quali features arrivano | 17% | "Nuova categoria smartphone live" · "Push notifications attivate" |
| Behind-the-scenes | Dev daily, CCP al lavoro su Pi 5, tool stack, vita da founder solo | 17% | Foto del Pi 5 che gira CCP · Screenshot bug appena fixato · diff repo live |

STRUMENTO OPERATIVO Calendario editoriale dettagliato 90 giorni nel file allegato AIROOBI_Editorial_Calendar_90gg.xlsx — settimana per settimana, canale per canale, tono e CTA per ogni post.

# 10. KPI dashboard & tracking

Il piano è valido solo se misurato. Cinque metriche north-star, una review settimanale di 30 minuti tra founder e ROBY ogni venerdì.

| KPI | Definizione | Target M1 | Target M2 | Target M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registered users | Account creati su Supabase auth | 150-200 | 500 | 1.000+ |
| Daily active users (DAU) | Almeno 1 evento in events tabella oggi | 30-50 | 100-150 | 200-300 |
| First-action rate | % signup che fanno almeno 1 check-in entro 48h | 60% | 70% | 75% |
| Time-to-first-win | Giorni medi tra signup e prima vittoria/ROBI redemption | — | 30-45 | ≤30 |
| Referral coefficient (k) | # nuovi utenti per ogni utente attivo (cumulativo) | 0.1-0.2 | 0.4 | 0.6+ |

TRACKING IMPLEMENTATO events table su Supabase ha già struttura (event, url, ua, props). UTM attiva via querystring. Nessun tool esterno necessario per il primo trimestre — Cloudflare Web Analytics + Supabase queries SQL bastano.

# 11. Rischi & mitigazioni

| Rischio | Probabilità | Impatto | Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Ritardo Postmark approvazione | MEDIA | ALTO | Email manuale via founder Gmail temporanea per primi 100 utenti. Postmark pushed daily. |
| Founder bandwidth limitato | ALTA | ALTO | ROBY assume tutti i contenuti scritti, founder solo X threads + presenze in podcast (5-7h/sett max). |
| Primo seed airdrop sotto-partecipato | MEDIA | MEDIO | Soglia di successo bassa (50 partecipanti) per evitare fail. Welcome bonus in evidenza. |
| Nessuna apparizione podcast/media in M2 | MEDIA | ALTO | Pitch parallelo a 5+ destinazioni. Almeno 1 chiusura attesa. |
| Sybil exploitation in Alpha | MEDIA | MEDIO | Rate-limit IP + captcha sul welcome claim entro M2. |
| Negative review / FUD esterno | BASSA | MEDIO | Founder risponde in prima persona entro 4h. Trasparenza totale, mai cancellazione critiche. |
| Ritardo legal opinion (gambling) | MEDIA | ALTO | Outreach a 3 studi gaming-law parallelo. Alpha resta in modalità testnet (no real money). |

Closing

Il piano è realistico ma serrato. Non c'è spazio per inerzia: ogni settimana ha 5-8 azioni concrete, ogni mese ha un obiettivo numerico misurabile, ogni canale ha un playbook esecutivo. Se eseguiamo come prescritto, 1.000 utenti a giorno 90 sono un esito conservativo, non aspirazionale.

La cosa che il piano richiede sopra tutto: che tu, founder, accetti il ruolo di volto pubblico di AIROOBI per questi 90 giorni. Tutto il resto può essere automatizzato, scritto, eseguito da ROBY. Il volto e la voce del founder no. Quello vale 4-10x ogni altra iniziativa, e nessuno può farlo al posto tuo.

ROBY · Strategic MKT, Communication & Community Manager

Apr 2026 · piano operativo Alpha Brave · v1.0