## README
AIROOBI — Calendario Editoriale 90 giorni
Alpha Brave · da 7 a 1.000 utenti · v1.0 · Apr 2026
NORTH-STAR METRIC
Time-to-first-win ≤ 30 giorni per ogni nuovo utente registrato.
FOGLI DEL DOCUMENTO
1. README | Questa pagina — scopo, north-star, vincoli.
2. Calendar | 12 settimane × canale × azione concreta. Cuore operativo.
3. Channels | Playbook per canale (X, TG, Blog, Reddit, Discord, Email).
4. Content Pillars | 5 pillar di contenuto + esempi + mix settimanale 33/17/17/17/17%.
5. KPI Tracker | Metriche north-star + target M1/M2/M3 + tracking attuale.
6. Risks | Matrice rischi/mitigazioni del piano.
VINCOLI DI PARTENZA
Budget marketing | €0 (bootstrap)
Stack canali | Organic-only — X, Telegram, Reddit, blog SEO, AMA
Geografia | Italia + Kaspa global community (en-IT mix 70/30)
Tempo founder | ~50% disponibilità marketing (5-7 ore X/sett)
Tempo ROBY | Full-time (questa AI)
Bloccante | Postmark in attesa approvazione = no email automatiche

## Calendar
Calendario editoriale 90 giorni — settimana per settimana
Sett | Date (apr-jul) | Tema settimana | X / Twitter | Telegram | Blog / Long-form | Outreach / PR | Founder time
W1 M1 | 27 Apr → 03 May | M1·W1 — Foundations & launch infra | Pin thread "Per 5 anni ho costruito in silenzio. Oggi apro a 1.000." + 5 thread educational pinned (cos'è/loop/ROBI/Kaspa/founder). | Apertura @AirooobiIT + bot welcome FAQ. Daily broadcast: cos'è AIROOBI · welcome bonus · faucet · check-in routine. | Re-promo top 3 articoli SEO esistenti (cos-e-airoobi · alpha-brave-primi-1000 · fair-airdrop-cosa-significa). | WhatsApp broadcast a tutte le conoscenze del founder + 3 pitch a podcast crypto-IT. | 5h
W2 M1 | 04 May → 10 May | M1·W2 — Seed airdrop #1 launch | Thread annuncio seed airdrop #1 (oggetto AIROOBI, AirPods Pro €250, blocchi 2 ARIA). Daily countdown. | Pinned messaggio airdrop #1. Daily update partecipanti + ARIA in gioco. | Articolo "Come partecipare al primo airdrop AIROOBI: tutorial step-by-step". | Reply value-add a 5+ thread Kaspa core dev/Italy holders. r/kaspa post AMA-style. | 6h
W3 M1 | 11 May → 17 May | M1·W3 — Build-up to draw | Thread tecnico "Come funziona il draw deterministico (per non-tech)". Update partecipanti. | AMA Q&A live (60 min) con il founder. Pinned recap. | Articolo nuovo "Perché AIROOBI non è gioco d'azzardo (3 motivi tecnici)". | Outreach diretto a 5 micro-influencer crypto-IT (<5k follower, alta affidabilità). | 7h
W4 M1 | 18 May → 24 May | M1·W4 — First draw + post-mortem | Live thread del draw + intervista vincitore + thread post-mortem "prima vittoria reale". | Streaming draw + vincitore festeggiato + raccolta domande community. | Articolo "Il primo airdrop AIROOBI: cronaca, math, lezioni". | Recap a stakeholder/investor friendly + KPI dashboard. | 6h
W5 M2 | 25 May → 31 May | M2·W5 — Referral race kickoff | Thread "Lancio Referral Race 14gg — top 10 vincono Alpha Brave Recruiter Badge". Daily leaderboard. | Pinned leaderboard live. Daily update top 10 referrer. | Articolo "Come si guadagnano ROBI con il referral (e perché conviene)". | Pitch 2 podcast crypto-IT (Conio, Cripto.net, Bitfinex IT). Apparizione 1 confermata. | 6h
W6 M2 | 01 Jun → 07 Jun | M2·W6 — Podcast appearance + tech depth | Thread tecnico fairness deep-dive (linka Technical Companion). Reply attivo a Kaspa core dev. | Recap apparizione podcast. AMA in 1 gruppo TG Kaspa global (ENG). | Long-form Medium/Substack "Why we built AIROOBI on Kaspa". | 1 podcast apparizione confermato. Pitch a 3 newsletter crypto-EU. | 7h
W7 M2 | 08 Jun → 14 Jun | M2·W7 — Race close + seed airdrop #2 | Thread chiusura referral race + winners. Annuncio seed airdrop #2 (€500-800, blocchi 5 ARIA). | Premiazione referral race + lancio airdrop #2. Vincitore #1 intervistato. | Post-mortem referral race con dati: K factor, conversion, lessons. | Outreach 1 redazione (CoinTelegraph IT/Cripto.net/IlBitcoin) per articolo featured. | 6h
W8 M2 | 15 Jun → 21 Jun | M2·W8 — Media push + checkpoint 500 | Thread "Halfway: 500 utenti su 1.000". Update community + KPI pubblici. | Newsletter mensile (se Postmark live). Recap pubblico KPI: utenti/airdrop/Treasury. | Articolo featured (se redazione confirmed) + cross-post. | Apparizione TG community partner Kaspa. Pitch a 1 evento crypto-IT (Roma/Milano). | 6h
W9 M3 | 22 Jun → 28 Jun | M3·W9 — Seller onboarding (real airdrop) | Thread "AIROOBI è pronto: il primo seller esterno mette in palio il suo Rolex". Storytelling. | Pinned: il primo airdrop con seller esterno. Spiegazione split + ROBI per partecipanti. | Articolo "Vendere su AIROOBI: cosa significa per il primo seller esterno". | Outreach individuale a 3 potenziali seller (Tommaso network) — selezione finale 1. | 8h
W10 M3 | 29 Jun → 05 Jul | M3·W10 — Real airdrop launch | Thread lancio. Daily update partecipanti, posizione live, ARIA in gioco. | AMA con il seller. Live video walkthrough partecipazione airdrop. | Articolo "Come partecipare al primo airdrop reale AIROOBI: guida completa". | Push a tutti i canali community partner Kaspa. Reddit r/kaspa post. | 8h
W11 M3 | 06 Jul → 12 Jul | M3·W11 — Build-up to first real draw | Thread tecnico "Come AIROOBI prevedi il rischio di un airdrop reale". | Daily update partecipanti. Pinned countdown alla deadline. | Articolo nuovo "Cosa succede dopo il draw: payout in KAS al seller". | Pitch a giornalista tecnologia mainstream (es. La Repubblica/Il Sole 24 Ore tech). | 7h
W12 M3 | 13 Jul → 19 Jul | M3·W12 — First real draw + Alpha Brave close | Live draw thread + intervista seller + intervista vincitore. Thread chiusura Alpha Brave "1.000 utenti raggiunti". | Streaming live del draw. Premiazione vincitore. Annuncio Stage 1. | Articolo cronaca + post-mortem completo Alpha Brave (90gg di dati). | Recap completo investor-ready. Update pitch deck Q3 2026. | 10h
TOT | Apr 27 - Jul 26 | 12 settimane · 90 giorni |  |  |  |  | 82h tot

## Channels
Channels — playbook per canale
Canale | Frequenza | Format vincente | Tone | KPI primario | Note
X (Twitter) | 1 thread/sett dal founder + 1-2 reply/giorno | Thread 8-12 tweet. Apre con storia/problema, chiude con CTA. Visual: screenshot dell'app, mai stock. | Founder-first persona. Italiano per IT, EN per Kaspa global. | Followers gain weekly + click-to-landing UTM | Canale primario per reputation crypto-tech globale. Niente engagement bait.
Telegram (canale) | 1-3 broadcast/giorno | Mattina educativo · pomeriggio dev update · sera poll/domanda. Recap weekly KPI. | Caldo, vicino, founder-curated. Niente formal. | Iscritti weekly + click esterni | @AirooobiIT solo annunci. @AirooobiITChat per discussione.
Telegram (chat) | Moderato 24/7 | Risposte FAQ + welcome ai nuovi. Spotlight vincitori airdrop. | Friendly, peer-level, problem-solving. | Daily active in chat | ROBY auto-replies + founder spot-check 2x/giorno.
Blog SEO (airoobi.com) | 1 articolo nuovo/sett + re-share esistenti | Long-form 1.500-2.500 parole. Hero image + screenshot. Internal link denso. | Editoriale, neutro, autorevole. | Organic search traffic + dwell time | 38 articoli già pubblicati — riusarli con re-promo. 12 nuovi articoli M1-M3.
Medium / Substack | 1 long-form/mese (solo founder) | Visione, why-narrative, cross-post articoli blog migliori. | Riflessivo, founder-voice, inspirazionale. | Subscribers + cross-share | Ottimo per investor reach + tech credibility.
Reddit (r/kaspa + r/CryptoTech) | 1 post/mese su r/kaspa | Educational + post-mortem + AMA programmati. Mai promo diretto. | Tecnico, value-first, peer. | Upvotes + qualified clicks | Anti-spam strict. 1 post da 200+ upvote = 50+ utenti qualificati.
Discord | Opzionale da M2+ | Server proprio se entriamo in partnership Kaspa. Channels: announcements, ama, dev-talk, italian. | Crypto-native, EN-first, tech. | Members + reaction count | ROI inferiore a TG per audience IT. Aprire solo con buona ragione.
Email (post-Postmark) | Newsletter mensile + transactional | Recap KPI + spotlight airdrop + dev update. Welcome / draw notification / ROBI redemption. | Editoriale, founder-signed. | Open rate + click-through | Bloccato fino approvazione Postmark.
Podcast / AMA appearance | Target 2-3 in 90gg | Interview-style (60-90 min). Storytelling-led, no slide-deck. Trascrizione poi pubblicata. | Conversational, autentico, founder. | Listens + post-show signups | Pitch parallelo a 5+ destinazioni per garantire 2-3 chiusure.

## Content Pillars
Content Pillars — mix settimanale 33/17/17/17/17%
Pillar | % mix sett | Cosa contiene | Esempi | Canale primario
Educational | 33% | Spiegare ARIA/ROBI/Kaspa/scoring/fairness in modo accessibile. | "Cos'è il ROBI in 90 secondi" · "Perché su Kaspa, in 6 punti" | Blog · X · TG
Founder story | 17% | Il founder racconta in prima persona il why e il come. | "Perché ho lasciato il mio lavoro" · "Il giorno in cui ho deciso il pity" | X · Medium · Podcast
Community / proof | 17% | Vittorie, testimonianze, milestone utenti. | Vincitore seed airdrop · Counter "700 alpha brave su 1000" | X · TG · Blog
Product update | 17% | Cosa cambia nell'app, quali features arrivano. | "Nuova categoria smartphone live" · "Push notifications attivate" | TG · Blog · Email
Behind-the-scenes | 17% | Dev daily, CCP al lavoro su Pi 5, tool stack, vita da founder solo. | Foto del Pi 5 che gira CCP · Screenshot bug fixato · video 30s di un commit live | X · TG · Reddit
TOT

## KPI Tracker
KPI Dashboard — Alpha Brave 90gg
Aggiornare ogni venerdì in review settimanale (founder + ROBY, 30 min).
KPI | Definizione | Baseline (oggi) | Target M1 | Target M2 | Target M3 | Attuale
Registered users | Account creati su Supabase auth | 7 | 175 | 500 | 1000
DAU | Almeno 1 evento in events table oggi | 2 | 40 | 125 | 250
First-action rate | % signup che fanno almeno 1 check-in entro 48h | 30% | 60% | 70% | 75%
Time-to-first-win | Giorni medi tra signup e prima vittoria/ROBI redemption | — | — | 38 | 25
Referral coefficient | # nuovi utenti per ogni utente attivo (k) | 5% | 15% | 40% | 65%
X followers | Followers su @airoobi_official | 10 | 200 | 600 | 1500
TG members (canale) | Iscritti @AirooobiIT | 5 | 150 | 400 | 900
Blog organic traffic | Sessioni organic/sett sul blog | 50 | 200 | 500 | 1200
Airdrop seeds completati | AIROOBI-side airdrop completati con success rate ≥80% | 0 | 1 | 2 | 3
Real airdrop completed | Airdrop con seller esterno chiusi con successo | 0 | 0 | 0 | 1
Podcast/PR appearances | Apparizioni esterne (podcast/articolo featured) | 0 | 0 | 1 | 2
Treasury (€) | Common Fund accumulato | 0 | 50 | 200 | 500
Note
Colonna G ("Attuale") va aggiornata manualmente ogni venerdì. Tracking via Supabase queries + Cloudflare Web Analytics.

## Risks
Rischi & Mitigazioni
Rischio | Probabilità | Impatto | Mitigazione | Owner
Ritardo Postmark approvazione | MEDIA | ALTO | Email manuale via founder Gmail temporanea per primi 100 utenti. Postmark pushed daily. | Tommaso
Founder bandwidth limitato | ALTA | ALTO | ROBY assume tutti i contenuti scritti, founder solo X threads + presenze podcast (5-7h/sett max). | Tommaso + ROBY
Primo seed airdrop sotto-partecipato | MEDIA | MEDIO | Soglia di successo bassa (50 partecipanti) per evitare fail. Welcome bonus in evidenza. | ROBY
Nessuna apparizione podcast/media in M2 | MEDIA | ALTO | Pitch parallelo a 5+ destinazioni. Almeno 1 chiusura attesa. | ROBY + Tommaso
Sybil exploitation in Alpha (KYC off) | MEDIA | MEDIO | Rate-limit IP + captcha sul welcome claim entro M2. Soft phone-KYC pre-Stage 1. | Tommaso (CCP)
Negative review / FUD esterno | BASSA | MEDIO | Founder risponde in prima persona entro 4h. Trasparenza totale, mai cancellazione critiche. | Tommaso
Ritardo legal opinion (gambling) | MEDIA | ALTO | Outreach a 3 studi gaming-law parallelo. Alpha resta in modalità testnet (no real money). | Tommaso
Fairness Guard client-only exploit | BASSA | ALTO | Server-side enforcement entro W4. Tracked in 6 buchi tecnici per Stage 1. | Tommaso (CCP)
Time-to-first-win > 30gg per cohort 1 | MEDIA | ALTO | 3 seed airdrop pianificati nei primi 60gg. Categoria entry-level €100-500 attivata. | ROBY + Tommaso
Treasury depletion (mass ROBI redemption) | BASSA | ALTO | Cap su redemption giornaliera + bridge financing pre-allocato pre-Stage 1. | Tommaso